PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Tuấn Hưng | Mã sinh viên | B25DTCN244 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | K25_CNTT1 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP/Sprint. |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường: 6 × 10 = 60 người-ngày. Sprint 5: 60 − (6 × 1 ngày lễ) − 4 ngày phép = 50 người-ngày. SP quy đổi: 24 × 50/60 = 20 SP. Đội nên cam kết tối đa khoảng 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP) = 18 SP. |
| Sprint Goal | Hoàn thiện luồng mua rau củ cơ bản: thêm sản phẩm đủ điều kiện vào giỏ, đặt hàng từ giỏ và chọn thanh toán khi nhận hàng (COD). |
| Lý do lựa chọn | Ưu tiên ba story Must theo thứ tự và phụ thuộc C1 -> C2 -> C3. Tổng 18 SP không vượt mức 20 SP dự kiến; giữ 2 SP dự phòng trước rủi ro nghỉ lễ, nghỉ phép. C4/C5 là Should, C6 là Could nên để sau. Không bán rau củ có hạn sử dụng dưới 1 ngày. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế phần lựa chọn COD và thông báo xác nhận khi đặt hàng. | UI/UX | 4 giờ |
| Lập trình xử lý COD, lưu phương thức thanh toán và trạng thái đơn hàng; chỉ áp dụng sau khi C2 tạo đơn hợp lệ. | Development | 10 giờ |
| Kiểm thử tạo đơn COD thành công, dữ liệu lưu đúng và xử lý lỗi/đơn không hợp lệ. | Testing | 6 giờ |
| Tổng giờ công |  | 20 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: lý tưởng 14,4 SP; thực tế 23 SP; chênh 23 − 14,4 = 8,6 SP. Thực tế còn nhiều việc hơn dự kiến: Behind Schedule (chậm tiến độ). |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2 không giảm SP (24 → 24); đến ngày 8 vẫn còn 18 SP, rồi ngày 10 xuống 0. Dấu hiệu công việc dồn cuối Sprint; rủi ro kiểm thử gấp, lỗi lọt và không đạt DoD. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Ngày 4 còn 15 SP, ngày 6 tăng lên 19 SP (+4 SP). Có thể phát sinh việc mới, mở lại story hoặc ước lượng lại khối lượng còn lại. Rủi ro trễ Sprint Goal, khó dự báo và giảm chất lượng nếu đội chạy nước rút. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A. Trong Daily Scrum, Developers kiểm tra các story đang vướng, chia nhỏ phần việc, ưu tiên hoàn thành và kiểm thử từng story sớm; Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại. Theo dõi SP còn lại hằng ngày và trao đổi với PO nếu cần điều chỉnh phạm vi mà vẫn giữ Sprint Goal. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kiểm tra Increment so với Sprint Goal, trao đổi phản hồi và cập nhật thứ tự ưu tiên Product Backlog. |
| Scrum Master | Điều phối để buổi Review minh bạch, đúng mục đích và mọi bên cùng trao đổi. |
| Developers | Demo trực tiếp quy trình đặt hàng từ giỏ và thanh toán COD; nêu phần đã Done và chưa Done. |
| Stakeholders | Trải nghiệm bản demo, góp ý quy trình đặt hàng và đề nghị thêm thanh toán QR. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận yêu cầu thanh toán QR thành Product Backlog Item, làm rõ giá trị, điều kiện chấp nhận, độ ưu tiên và trao đổi ước lượng với Developers. PO tự quyết định thứ tự backlog dựa vào lợi ích, rủi ro và năng lực đội; không hứa chắc xong tuần sau. Thể hiện giá trị Agile: “Đáp ứng với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch” vì tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh ưu tiên phù hợp.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☒ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử ngay khi từng story có bản chạy được, thay vì chờ sát ngày demo. |
| Stop | Ngừng dồn toàn bộ kiểm thử vào 2 ngày cuối vì đã phát hiện 6 lỗi quá muộn. |
| Continue | Tiếp tục trao đổi và phối hợp sửa lỗi khi phát hiện vấn đề, nhưng cần làm sớm để demo không bị lùi 30 phút. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Từ đầu Sprint tới, kiểm thử từng story trong vòng 1 ngày làm việc sau khi sẵn sàng kiểm thử; theo dõi trạng thái kiểm thử trên board. | Developers (phối hợp người phụ trách QA) | 100% story đưa ra demo đã qua kiểm thử, các lỗi nghiêm trọng được xử lý trước ngày cuối; không dồn kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |